## plan_task
Planification des tâches	Temps estimé (h)
Documentation	21
Rédaction du rapport d'étape	5
Rédaction du rapport technique final	8
Préparation de la présentation orale	8
Fabrication du circuit électronique (prototype)	25
Sélection du microcontrolleur	4
Conception du circuit	6
Approvisionnement des composantes	3
Assemblage du circuit	2
Test de la programmation du microprogramme	6
Sanity check du circuit	4
Conception logiciel	60
Implémentation du pilote HID sur le microcontrolleur	4
Implémentation du protocole USB virtuel sur le microcontrolleur	8
Implémentation des requis fonctionnels du système	24
Implémentation des requis de sécurité du système	12
Implémentation de l'application usager	12
Test du logiciel	44
Test des communications	6
Test du protocol USB	12
Test du pilote HID	6
Test des requis fonctionnels	8
Test des requis de sécurité	4
Test de l'application usager	6
Test de performance	2
Fabriquation du prototype final	29
Conception du PCB	8
Révision du PCB	2
Approvisionnement des composantes	3
Fabrication du PCB	4
Assemblage PCB	4
Test PCB	8
TOTAL	179

## costs
Matériel	Coût estimé
Carte de développement	$10.00
Composantes électroniques	$60.00
Outils de débogage	$30.00
Services de fabrication PCB	$80.00
Total	$180.00