## plan_task
Planification des tâches	Temps estimé (h)	Temp dépensé (h)	Temps restant (h)
Documentation	21	7	14
Rédaction du rapport d'étape	5	7	0
Rédaction du rapport technique final	8	0	8
Préparation de la présentation orale	8	0	8
Fabrication du circuit électronique (prototype)	25	25	0
Sélection du microcontrolleur	4	4	0
Conception du circuit	6	6	0
Approvisionnement des composantes	3	3	0
Assemblage du circuit	2	2	0
Test de la programmation du microprogramme	6	6	0
Sanity check du circuit	4	4	0
Conception logiciel	60	18	42
Implémentation du pilote HID sur le microcontrolleur	4	4	0
Implémentation du protocole USB virtuel sur le microcontrolleur	8	8	0
Implémentation des requis fonctionnels du système	24	4	20
Implémentation des requis de sécurité du système	12	0	12
Implémentation de l'application usager	12	2	10
Test du logiciel	44	10	34
Test des communications	6	3	3
Test du protocol USB	12	4	8
Test du pilote HID	6	2	4
Test des requis fonctionnels	8	1	7
Test des requis de sécurité	4	0	4
Test de l'application usager	6	0	6
Test de performance	2	0	2
Fabriquation du prototype final	29	12	17
Conception du PCB	8	7	1
Révision du PCB	2	2	0
Approvisionnement des composantes	3	3	0
Fabrication du PCB	4	0	4
Assemblage PCB	4	0	4
Test PCB	8	0	8
TOTAL	179	72	107

## costs
Matériel	Coût estimé
Carte de développement	$10.00
Composantes électroniques	$60.00
Outils de débogage	$30.00
Services de fabrication PCB	$80.00
Total	$180.00